## Breakdown Kegiatan
No | Kegiatan/Pekerjaan | Remarks | Estimasi Waktu Pekerjaan | Day | Activity | Remarks
| Persiapan |  |  | 1 | Instalasi Flange to Flange Sumur BTG-22 & BTG-85
Packing alat di Duri
| Mobilisasi Alat Duri to Cibitung |  |  | 2 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 80-A1 dan 84-A1
Penggalian Tanah, Papas Rumput dan Gali Kabel
| Manufactur |  |  |  | 1. Track 1-Yellow line (80-A1 to BTG-80)
| Belanja komponen/perintilan alat |  |  |  | - Papas rumput dari titik 80-A1 menuju crossroad 2
| Fabrikasi FAST Subsurface |  |  |  | - Instalasi rod anoda 80-A1
| Fabrikasi FAST Surface |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 80-A1 menuju crossroad 2
| Fabrikasi FAST Monitoring |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 2
- Instalasi pipa besi 3" dan kabel (crossroad 2)
| Mobilisasi |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 2
| Packing alat FAST Heavy Oil |  |  |  | - Papas rumput dari crossroad 2 menuju wellpad BTG-80
| Mobilisasi alat Cibitung to Batang/Duri |  |  |  | - Penarikan kabel dari crossroad 2 menuju wellpad BTG-80
|  |  |  | 3 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 85-A1
| Moving barang to batang field |  |  |  | 2. Track 2 - Orange Green line (84-A1 to BTG-84 & 85-A1 to BTG-85)
- Instalasi Rod Anoda 84-A1 dan 85-A1
| Perizinan/HSE |  |  |  | - Papas rumput dari titik 84-A1 menuju crossroad 3
| Koordinasi dengan kepala desa |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 84-A1 menuju crossroad 3
| Persiapan Izin HSE-SOP-JSA |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 3
| Perekrutan TK Lokal/Vendor Sumur Bor Air |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 85-A1
| Perizinan/SPK |  |  |  | - Instalasi pipa besi 3", gabung tarik kabel 84-A1 & 85-A1 (crossroad 3)
- Penimbunan tanah crossroad 3
| Installasi FAST Heavy Oil |  |  | 4 | - Papas rumput dari crossroad 3 ke wellpad #BTG-4
1 | Instalasi flange to flange |  |  |  | - Penggalian tanah pinggir wellpad #BTG-4
- Papas rumput menuju wellpad BTG-84
| Anoda |  |  |  | - Penggalian tanah area pinggir wellpad BTG-84 & BTG-85
2 | Pengeboran Sumur Anoda (14 Titik) dan Instalasi Rod Anoda |  |  |  | - Penarikan kabel menuju BTG-84 dan BTG-85
| 1. 84-A1 dan 80-A1 | Casing PVC lubang | 1 Hari |  | - Penimbunan tanah area pinggir wellpad
| 2. 22-A1 dan 85-A1 | Masukkan rod anoda dan kabel | 1 Hari
| 3. 79-A1 dan 74-A1 | Masukkan pipa pelindung kabel | 1 Hari | 5 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 22-A1 dan 85-A1
| 4. 73-A1 dan 74-A2 | Siapkan kabel yg akan ditarik ke anoda | 1 Hari |  | 9. Track 9 - Blue line (22-A1 to BTG-22)
| 5. 79-A2 dan 84-A2 |  | 1 Hari |  | - Papas rumput dari titik 22-A1 dan penggalian jalur kabel to wellpad BTG-22
| 6. 85-A2, 73-A2 dan 22-A2 |  | 2 Hari |  | - Penarikan kabel 22-A1 ke BTG-22
| 7. 80-A2 |  | 1 Hari |  | - Penimbunan tanah jalur galian kabel
- Pemasangan tanda cable underground
3 | Penggalian Tanah, Papas Rumput dan Gali Kabel |  |  |  | - Penggalian tanah titik 79-A1 menuju crossroad 1
| 1. Track 1-Yellow line (80-A1 to BTG-80) |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 79-A1 menuju crossroad 1
| - Papas rumput dari titik 80-A1 menuju crossroad 2 |  |  |  | - Penimbunan tanah jalur kabel
| - Instalasi rod anoda 80-A1 |  |  |  | - Pemasangan tanda kabel underground
| - Penarikan kabel dari titik 80-A1 menuju crossroad 2 |  |  | 6 | - Penggalian tanah crossroad 1
| - Penggalian tanah crossroad 2 |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3"
| - Instalasi pipa besi 3" dan kabel (crossroad 2) |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 1
| - Penimbunan tanah crossroad 2 |  |  |  | - Papas rumput dari crossroad 1 menuju BTG-79
| - Papas rumput dari crossroad 2 menuju wellpad BTG-80 |  |  |  | - Penggalian tanah sekitar wellpad BTG-79
| - Penarikan kabel dari crossroad 2 menuju wellpad BTG-80 |  |  |  | - Penarikan kabel menuju BTG-79
- Penimbunan tanah sekitar wellpad BTG-79
2. Track 2 - Orange Green line (84-A1 to BTG-84 & 85-A1 to BTG-85)
| - Instalasi Rod Anoda 84-A1 dan 85-A1 |  |  | 7 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 22-A2 dan 80-A2
| - Papas rumput dari titik 84-A1 menuju crossroad 3 |  |  |  | 8. Track 8 - Yellow Line (80-A2 to BTG-80)
| - Penarikan kabel dari titik 84-A1 menuju crossroad 3 |  |  |  | - Papas rumput dari titik 80-A2 dan penggalian jalur kabel to wellpad BTG-80
| - Penggalian tanah crossroad 3 |  |  |  | - Penarikan kabel 80-A2 ke BTG-80
| - Penarikan kabel dari titik 85-A1 |  |  |  | - Penimbunan tanah jalur galian kabel
| - Instalasi pipa besi 3", gabung tarik kabel 84-A1 & 85-A1 (crossroad 3) |  |  |  | - Pemasangan tanda cable underground
| - Penimbunan tanah crossroad 3 |  |  | 8 | 7. Track 7 - Blue Line (22-A2 to BTG 22)
| - Papas rumput dari crossroad 3 ke wellpad #BTG-4 |  |  |  | - Papas rumput dan gali tanah ke crossroad 9
| - Penggalian tanah pinggir wellpad #BTG-4 |  |  |  | - Penarikan kabel22-A2 ke crossroad 9
| - Papas rumput menuju wellpad BTG-84 |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 9
| - Penggalian tanah area pinggir wellpad BTG-84 & BTG-85 |  |  |  | - Penggalian tanah pinggir area wellpad ke jalan BTG-22
| - Penarikan kabel menuju BTG-84 dan BTG-85 |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3" pada crossroad dan wellpad BTG-22
| - Penimbunan tanah area pinggir wellpad |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 9 dan wellpad BTG-22
- Pemasangan tanda cable underground
3. Track 3- Red Line (79-A1 to BTG-79)
| - Papas rumput dari titik 79-A1 menuju crossroad 1 |  |  | 9 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 85-A2, 73-A2 dan 84-A2
| - Penggalian tanah titik 79-A1 menuju crossroad 1 |  |  |  | 6. Track 6 - Purple Green Line (85-A2 to BTG-85 & 73-A2 to BTG-73, 84-A2 to BTG-84)
| - Penarikan kabel dari titik 79-A1 menuju crossroad 1 |  |  |  | - Papas rumput dan penggalian tanah dari 85-A2 dan 73-A2 ke titik crossroad 8
| - Penimbunan tanah jalur kabel |  |  |  | - Penarikan kabel 85-A2 dan 73-A2 ke titik crossroad 8
| - Pemasangan tanda kabel underground |  |  |  | - Penimbunan tanah
| - Penggalian tanah crossroad 1 |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 8
| - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3" |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3"
| - Penimbunan tanah crossroad 1 |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 8
| - Papas rumput dari crossroad 1 menuju BTG-79 |  |  |  | - Lanjut papas rumput dan penggalian jalur ke BTG-73, BTG-85, BTG-84
| - Penggalian tanah sekitar wellpad BTG-79 |  |  |  | - Penarikan kabel ke BTG-73
| - Penarikan kabel menuju BTG-79 |  |  |  | - Penarikan kabel ke BTG-85
| - Penimbunan tanah sekitar wellpad BTG-79 |  |  |  | - Penarikan kabel ke BTG-84
- Penimbunan tanah jalur kabel BTG-73 to BTG-85 to BTG-84
| 4. Track 4 - Tosca line (74-A1 to BTG-74) |  |  |  | - Pemasangan tanda cable underground
- Papas rumput dari titik 74-A1 menuju crossroad 5
| - Penggalian kabel dari titik 74-A1 ke crossroad 5 |  |  | 10 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 79-A1 dan 74-A1
| - Penarikan kabel dari titik 74-A1 ke crossroad 5 |  |  |  | 3. Track 3- Red Line (79-A1 to BTG-79)
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda cable underground |  |  |  | - Papas rumput dari titik 79-A1 menuju crossroad 1
| - Penggalian crossroad 5 |  |  |  | - Penggalian tanah titik 79-A1 menuju crossroad 1
| - Instalasi pipa 3' dan lanjut penarikan kabel |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 79-A1 menuju crossroad 1
| - Penimbunan tanah crossroad 5 |  |  |  | - Penimbunan tanah jalur kabel
| - Lanjut papas rumput ke area wellpad BTG-74 |  |  |  | - Pemasangan tanda kabel underground
| - Penggalian tanah jalur menuju wellpad BTG-74 |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 1
| - Lanjut penarikan kabel menuju wellpad BTG-74 |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3"
| - Penimbunan tanah jalur kabel |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 1
| - Pemasangan tanda kabel underground |  |  |  | - Papas rumput dari crossroad 1 menuju BTG-79
|  |  |  | 11 | - Penggalian tanah sekitar wellpad BTG-79
| 5. Track 5- Purple Tosca Red (73-A1 to BTG-73, 74-A2 to BTG-74, 79-A2 to BTG-79) |  |  |  | - Penarikan kabel menuju BTG-79
| - Papas rumput dan penggalian tanah dari titik 73-A1, 74-A2 ke crossroad 7 |  |  |  | - Penimbunan tanah sekitar wellpad BTG-79
| - Penarikan kabel dari titik 73-A1 dan 74-A2 menuju crossroad 7 |  |  | 12 | 4. Track 4 - Tosca line (74-A1 to BTG-74)
| - Penggalian tanah crossroad 7 |  |  |  | - Papas rumput dari titik 74-A1 menuju crossroad 5
| - Instalasi pipa besi 3" dan kabel underground |  |  |  | - Penggalian kabel dari titik 74-A1 ke crossroad 5
| - Penimbunan tanah crossroad 7 |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 74-A1 ke crossroad 5
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  |  | - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda cable underground
| - Lanjut Papas rumput dan penggalian tanah menuju crossroad 6 |  |  |  | - Penggalian crossroad 5
| - Penggalian tanah crossroad 6 |  |  |  | - Instalasi pipa 3' dan lanjut penarikan kabel
| - Lanjut penarikan kabel 79-A2, 73-A1 dan 74-A2 dan instalasi pipa besi |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 5
| - Penimbunan tanah crossroad 6 |  |  | 13 | - Lanjut papas rumput ke area wellpad BTG-74
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  |  | - Penggalian tanah jalur menuju wellpad BTG-74
| 73-A1 to BTG-73 |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel menuju wellpad BTG-74
| - Papas rumput dan penggalian jalur kabel ke BTG-73 |  |  |  | - Penimbunan tanah jalur kabel
| - Lanjut tarik kabel 73-A1 ke BTG-73 |  |  |  | - Pemasangan tanda kabel underground
- Penimbunan jalur kabel ke wellpad BTG-73
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  | 14 | Pengeboran Sumur Anoda Titik 73-A1, 74-A2 dan 79-A2
| 74-A2 to BTG-74 |  |  |  | 5. Track 5- Purple Tosca Red (73-A1 to BTG-73, 74-A2 to BTG-74, 79-A2 to BTG-79)
| - Papas dan penggalian jalur kabel ke wellpad BTG-74 |  |  |  | - Papas rumput dan penggalian tanah dari titik 73-A1, 74-A2 ke crossroad 7
| - Tarik kabel 74-A2 ke wellpad BTG-74 |  |  |  | - Penarikan kabel dari titik 73-A1 dan 74-A2 menuju crossroad 7
| - Penimbunan tanah jalur kabel ke wellpad BTG-74 |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 7
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  |  | - Instalasi pipa besi 3" dan kabel underground
| 79-A2 to BTG-79 |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 7
| - Lanjut papas rumput dan penggalian crossroad 6 ke crossroad 4 |  |  |  | - Pemasangan tanda cable underground
| - Penarikan kabel 79-A2 (CR6) ke crossroad 4 |  |  | 15 | - Lanjut Papas rumput dan penggalian tanah menuju crossroad 6
| - Penimbunan tanah jalur ke crossroad 4 |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 6
| - Penggalian tanah crossroad 4 |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel 79-A2, 73-A1 dan 74-A2 dan instalasi pipa besi
| - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi ] |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 6
| - Penimbunan tanah crossroad 4 |  |  |  | - Pemasangan tanda cable underground
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  | 16 | 73-A1 to BTG-73
| - Papas rumput dan penggalian jalur kabel ke wellpad BTG-79 |  |  |  | - Papas rumput dan penggalian jalur kabel ke BTG-73
| - Lanjut tarik kabel ke wellpad BTG-79 |  |  |  | - Lanjut tarik kabel 73-A1 ke BTG-73
| - Penimbunan tanah |  |  |  | - Penimbunan jalur kabel ke wellpad BTG-73
| - Pemasangan tanda kabel |  |  |  | - Pemasangan tanda cable underground
|  |  |  | 17 | 74-A2 to BTG-74
| 6. Track 6 - Purple Green Line (85-A2 to BTG-85 & 73-A2 to BTG-73, 84-A2 to BTG-84) |  |  |  | - Papas dan penggalian jalur kabel ke wellpad BTG-74
| - Papas rumput dan penggalian tanah dari 85-A2 dan 73-A2 ke titik crossroad 8 |  |  |  | - Tarik kabel 74-A2 ke wellpad BTG-74
| - Penarikan kabel 85-A2 dan 73-A2 ke titik crossroad 8 |  |  |  | - Penimbunan tanah jalur kabel ke wellpad BTG-74
| - Penimbunan tanah |  |  |  | - Pemasangan tanda cable underground
| - Penggalian tanah crossroad 8 |  |  | 18 | 79-A2 to BTG-79
| - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3" |  |  |  | - Lanjut papas rumput dan penggalian crossroad 6 ke crossroad 4
| - Penimbunan tanah crossroad 8 |  |  |  | - Penarikan kabel 79-A2 (CR6) ke crossroad 4
| - Lanjut papas rumput dan penggalian jalur ke BTG-73, BTG-85, BTG-84 |  |  |  | - Penimbunan tanah jalur ke crossroad 4
| - Penarikan kabel ke BTG-73 |  |  |  | - Penggalian tanah crossroad 4
| - Penarikan kabel ke BTG-85 |  |  |  | - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi ]
| - Penarikan kabel ke BTG-84 |  |  |  | - Penimbunan tanah crossroad 4
| - Penimbunan tanah jalur kabel BTG-73 to BTG-85 to BTG-84 |  |  | 19 | - Pemasangan tanda cable underground
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  |  | - Papas rumput dan penggalian jalur kabel ke wellpad BTG-79
- Lanjut tarik kabel ke wellpad BTG-79
| 7. Track 7 - Blue Line (22-A2 to BTG 22) |  |  |  | - Penimbunan tanah
| - Papas rumput dan gali tanah ke crossroad 9 |  |  |  | - Pemasangan tanda kabel
- Penarikan kabel22-A2 ke crossroad 9
| - Penggalian tanah crossroad 9 |  |  |  | Instalasi Listrik (Trafo to Wellhead)
| - Penggalian tanah pinggir area wellpad ke jalan BTG-22 |  |  | 20 | BTG-80
| - Lanjut penarikan kabel dan instalasi pipa besi 3" pada crossroad dan wellpad BTG-22 |  |  |  | - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
| - Penimbunan tanah crossroad 9 dan wellpad BTG-22 |  |  |  | - Penarikan kabel trafo to wellhead
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  |  | - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda
| 8. Track 8 - Yellow Line (80-A2 to BTG-80) |  |  | 21 | BTG-84
| - Papas rumput dari titik 80-A2 dan penggalian jalur kabel to wellpad BTG-80 |  |  |  | - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
| - Penarikan kabel 80-A2 ke BTG-80 |  |  |  | - Penarikan kabel trafo to wellhead
| - Penimbunan tanah jalur galian kabel |  |  |  | - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda
- Pemasangan tanda cable underground
|  |  |  | 22 | BTG-84 dan BTG-22
| 9. Track 9 - Blue line (22-A1 to BTG-22) |  |  |  | - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
| - Papas rumput dari titik 22-A1 dan penggalian jalur kabel to wellpad BTG-22 |  |  |  | - Penarikan kabel trafo to wellhead
| - Penarikan kabel 22-A1 ke BTG-22 |  |  |  | - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda
- Penimbunan tanah jalur galian kabel
| - Pemasangan tanda cable underground |  |  | 23 | BTG-73
- Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
- Penarikan kabel trafo to wellhead
| Instalasi Listrik (Trafo to Wellhead) |  |  |  | - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda
BTG-80
| - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead |  |  | 24 | BTG-79
| - Penarikan kabel trafo to wellhead |  |  |  | - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda |  |  |  | - Penarikan kabel trafo to wellhead
- Penimbunan tanah dan pemasangan tanda
BTG-84
| - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead |  |  | 25 | BTG-74
| - Penarikan kabel trafo to wellhead |  |  |  | - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda |  |  |  | - Penarikan kabel trafo to wellhead
- Penimbunan tanah dan pemasangan tanda
BTG-84 dan BTG-22
| - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead |  |  | 26 | Instalasi Sensor Monitoring
| - Penarikan kabel trafo to wellhead |  |  |  | Titik 1
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda |  |  |  | - Sensor Pressure dan Temperature pada choke after wellhead
Titik 2
| BTG-73 |  |  |  | -Hot Tap-Choke Instalation on pipeline after FAST
| - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead |  |  |  | - Instalasi Sensor P & T pada choke after FAST
| - Penarikan kabel trafo to wellhead |  |  |  | Titik 3 (Jumper)
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda |  |  |  | - Hot Tap Jumper
- Instalasi Sensor P & T @Jumper
| BTG-79 |  |  |  | - Instalasi flowmeter
- Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead
| - Penarikan kabel trafo to wellhead |  |  | 27 | Peletakkan Panel/Mobilisasi Panel FAST Surface-Subsurface-Monitoring
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda |  |  |  | - Sumur BTG-74
- Sumur BTG-79
| BTG-74 |  |  |  | - Sumur BTG-73
| - Penggalian kabel pinggir wellpad trafo to wellhead |  |  |  | - Sumur BTG-85
| - Penarikan kabel trafo to wellhead |  |  |  | - Sumur BTG-84
| - Penimbunan tanah dan pemasangan tanda |  |  |  | - Sumur BTG-22
- Sumur BTG-80
Instalasi Sensor Monitoring
Titik 1
- Sensor Pressure dan Temperature pada choke after wellhead
Titik 2
| -Hot Tap-Choke Instalation on pipeline after FAST | by PHE Siak Team
- Instalasi Sensor P & T pada choke after FAST
Titik 3 (Jumper)
| - Hot Tap Jumper | by PHE Siak Team
- Instalasi Sensor P & T @Jumper
- Instalasi flowmeter
Peletakkan Panel/Mobilisasi Panel FAST Surface-Subsurface-Monitoring
- Sumur BTG-74
- Sumur BTG-79
- Sumur BTG-73
- Sumur BTG-85
- Sumur BTG-84
- Sumur BTG-22
- Sumur BTG-80