## JTB-89
Kegiatan | 2023
| Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Persiapan Kontrak
Penyusunan Proposal Penawaran
Submit Proposal Penawaran
Received Proposal Approval
Mengikuti Proses Tender
KOM, Menerima SPK, Pengurusan ADM (SIML, SIKA, JSA)
HAZOP/HAZID Discussion
Pengurusan Perijinan
Persiapan Manufaktur Teknologi FAST
Pengadaan Material
Manufaktur Unit FAST
Testing Unit FAST
Mobilisasi Unit FAST
Instalasi Alat FAST
Area Wellpad JTB-89 (Lokasi 1)
Instalasi FAST Heavy Oil
- Intalasi Panel FAST Heavy Oil
- Instalasi Kabel Anoda
- Pengeboran Sumur Anoda (4 Titik) dan Pemasangan Rod Anoda
- Pemasangan Isolation Flange to Flange JTB-89
- Pemasangan Clamp-on Katoda
- Koneksi Power ke Panel FAST
Instalasi FAST Monitoring
- Instalasi Panel FAST Monitoring
- Instalasi Sensor Monitoring Pressure dan Temperature
- Instalasi Kabel Monitoring
- Koneksi Power ke Panel FAST Monitoring
Instalasi FAST Heater
- Instalasi Panel FAST Heater
- Instalasi FAST Heater pada Flowline
- Instalasi Kabel FAST Heater
- Koneksi Power ke Panel FAST Heater
Lokasi 2
Instalasi FAST Heater
- Instalasi Panel FAST Heater
- Instalasi FAST Heater pada Flowline
- Instalasi Kabel FAST Heater
- Koneksi Power ke Panel FAST Heater
Lokasi 3 (Simpang Tiga Depan Komplek Mundu)
Instalasi FAST Monitoring
- Instalasi Panel FAST Monitoring
- Instalasi Sensor Monitoring Pressure dan Temperature (Hot Tapping)
- Instalasi Kabel Monitoring
- Koneksi Power ke Panel FAST Monitoring
Instalasi FAST Heater
- Instalasi Panel FAST Heater
- Instalasi FAST Heater pada Flowline
- Instalasi Kabel FAST Heater
- Koneksi Power ke Panel FAST Heater
Lokasi 4 (SPA 2)
Instalasi FAST Monitoring
- Instalasi Panel FAST Monitoring
- Instalasi Sensor Monitoring Pressure dan Temperature (Hot Tapping)
- Instalasi Kabel Monitoring
- Koneksi Power ke Panel FAST Monitoring
Instalasi FAST Heater
- Instalasi Panel FAST Heater
- Instalasi FAST Heater pada Flowline
- Instalasi Kabel FAST Heater
- Koneksi Power ke Panel FAST Heater
Monitoring Baseline NCNP
BAST Monitoring Baseline
Kegiatan NCNP Teknologi FAST
- Onstream & Monitoring (Temperature & BOPD) NCNP Teknologi FAST
- Evaluasi Keberhasilan NCNP
Lanjut Onstream Project NCNP/ Performance Based
Selesai Program NCNP